## Sheet1
台风救灾维修项目清单
| 类别 | 立项号 | 项目 | 进度 | 估算（元）
1 | 外围墙 | 587 | 湖光校区东区二饭堂路边围墙和运动场围墙台风刮到修复工程 | 完成 | 15000
2 |  | 663 | 东区月岭小学及水厂外围墙 | 施工中 | 310000
3 |  | 6876 | 海滨校区女生大院外围墙及运动场10米围墙 | 完成 | 186709
4 |  |  | 海滨校区运动场西边大门 | 完成
5 |  | 662 | 霞山校区西十栋东南角处修复台风受损围墙 | 完成 | 20000
6 |  | 661 | 霞山校区东一栋修复台风受损地面消防通道大门 | 完成 | 40000
7 |  |  | 海滨校区运动场围墙（20米）、宿舍挡土墙及护栏 | 预算中 | 50000
8 | 水电 | 584 | 东海岛电路、路灯的抢修 | 完成 | 80000
9 |  | 589 | 采购路灯抢修材料 | 完成 | 94100
10 |  | 788 | 湖光校区电房和泵房维修 | 施工中 | 40000
11 |  |  | 海滨校区路灯 | 完成
12 |  | 547 | 霞山校区路灯设施维修 | 完成 | 13700
13 |  | 零星 | 中心电房门窗 | 完成 | 5800
14 | 食堂 | 605 | 湖光校区学生第三食堂维修台风受损设施 | 完成 | 20000
15 |  | 619 | 湖光校区学生第二食堂维修台风受损设施 | 基本完成 | 60000
16 |  | 567 | 维修学生第二食堂受台风损坏抽排系统 | 完成 | 36000
17 |  | 634 | 海滨校区学生第六食堂维修台风受损部分设施 | 完成 | 25000
18 |  | 643 | 湖光校区学生第一食堂维修台风受损部分设施 | 完成 | 40000
19 |  | 638 | 第四食堂维修台风受损部分设施 | 完成 | 30000
20 |  | 609 | 教工饭堂维修 | 完成 | 86000
21 |  | 673 | 第五食堂（霞山校区）维修 | 完成 | 35000
22 |  | 777 | 湖光校区第四食堂门厅天棚 | 预算中 | 350000
23 | 学生宿舍 | 608 | 湖光校区海虹学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 15000
24 |  | 623 | 湖光校区海涵学生公寓大门维修台风受损设施 | 完成 | 15000
25 |  | 607 | 湖光校区海乐学生公寓维修受损院子大门 | 完成 | 30000
26 |  | 625 | 湖光校区海燕学生公寓宿舍维修台风受损设施 | 完成 | 15000
27 |  | 611 | 湖光校区海月学生宿舍院子维修台风部分受损围墙及洗衣房 | 完成 | 10000
28 |  | 615 | 湖光校区海轩A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 20000
29 |  | 617 | 湖光校区海宁A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 118632
30 |  | 618 | 湖光校区海沁维修台风受损部分围墙 | 完成 | 40000
31 |  | 599 | 湖光校区海天A、B栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 75000
32 |  | 602 | 湖光校区海云学生公寓围墙维修台风受损设施 | 完成 | 9594
33 |  | 603 | 湖光校区海安A、B栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 65000
34 |  | 604 | 湖光校区海趣学生宿舍院子维修台风部分受损围墙 | 完成 | 15000
35 |  | 595 | 湖光校区海虹A、B栋学生公寓修复台风受损设施 | 完成 | 20000
36 |  | 624 | 湖光校区海情A、B栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 15000
37 |  | 627 | 湖光校区海韵A、B栋学生公寓大门维修台风受损设施 | 完成 | 80000
38 |  | 零星 | 海滨校区1号宿舍楼围墙 | 完成 | 5000
39 |  | 630 | 湖光校区海花A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 10000
40 |  | 632 | 湖光校区海涛A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 85000
41 |  | 633 | 湖光校区海怀学生大院维修部分台风受损围墙 | 完成 | 85000
42 |  | 635 | 湖光校区海乐A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 30000
43 |  | 636 | 湖光校区海宇A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 76000
44 |  | 7085 | 海滨校区学生宿舍台风受损抢修 | 完成 | 77000
45 |  | 640 | 湖光校区海霞A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 90000
46 |  | 644 | 湖光校区海燕学生公寓围墙维修台风受损设施 | 完成 | 10000
47 |  | 641 | 湖光校区海浪A、B栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 15000
48 |  | 645 | 霞山校区一号楼学生宿舍维修台风受损宿舍部分窗户玻璃 | 完成 | 10000
49 |  | 649 | 湖光校区海鹰学生公寓维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 67000
50 |  | 647 | 湖光校区海景A、B学生公寓宿舍维修台风受损门窗设施 | 完成 | 95000
51 |  | 648 | 湖光校区海涵学生公寓宿舍维修台风受损门窗设施 | 完成 | 31000
52 |  | 646 | 湖光校区海鹰学生公寓维修台风受损部分围墙 | 完成 | 16000
53 |  | 650 | 湖光校区海云A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 26000
54 |  | 651 | 湖光校区海欢学生公寓院子大门维修台风受损 | 完成 | 10000
55 |  | 653 | 湖光校区海沁A、B、C栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 25000
56 |  | 796 | 湖光校区海月A、B栋学生公寓维修台风受损设施 | 完成 | 80000
57 |  | 820 | 湖光校区西区学生公寓台风损坏设施补充维修 | 施工中 | 50000
58 |  | 819 | 湖光校区东中区学生公寓台风损坏设施补充维修 | 施工中 | 57000
59 |  | 639 | 湖光校区海风A、B维修台风受损宿舍部分门窗 | 完成 | 20000
60 |  | ？ | 学生公寓仓库维修 | 未报
61 | 教室 | 616 | 湖光校区主教学楼维修台风受损部分设施 | 完成 | 180000
62 |  | 601 | 湖光校区兴教楼外语学院维修台风受损设施 | 完成 | 20000
63 |  | 591 | 海滨校区台风后抢修海滨校区教学实验等公共楼房门窗 | 完成 | 53000
64 |  | 666\836 | 第二教学楼、钟海楼维修 | 施工中 | 114000
65 |  | 零星 | 霞山校区A、B楼窗维修 | 完成 | 9500
66 |  | 585 | 艺术学院剧场顶补漏(划转经费） | 基建处负责 | 50000
67 |  | 628 | 湖光校区中歌艺术学院维修台风受损部分设施 | 完成 | 83440
68 | 实验室 | 612 | 湖光校区科技楼修复台风受损部分设施 | 施工中 | 125000
69 |  | 613 | 湖光校区农学院动物医院维修台风受损部分设施 | 施工中 | 30000
70 |  | 606 | 湖光校区水生生物博物馆维修台风受损设施 | 完成 | 111000
71 |  | 626 | 湖光校区兴海楼食品科技维修台风受损设施 | 施工中 | 50000
72 |  | 629 | 湖光校区农学院兴农楼维修台风受损部分设施（含屋顶设施） | 施工中 | 125000
73 |  | 642 | 湖光校区第三实验楼维修台风受损设施 | 基本完成 | 80000
74 |  | ？ | 湖光校区第三实验楼楼顶风罩 | 待定制 | 50000
75 |  | 会议纪要 | 水产科技楼西南角3-5层及大门维修 | 完成 | 200000
76 | 实验基地 | 687 | 东海岛基地车间及实验室 | 开工 | 380000
77 |  | 680 | 东海岛腐蚀试验场围栏和照明灯设施 | 完成 | 25000
78 |  | 803 | 农学院后山动科基地（牛舍墙体及鸡舍屋顶、围墙等） | 待审批 | 370000
79 |  | 717 | 农学院林果基地 | 施工中 | 50000
80 |  | 714 | 牧草基地 | 开工 | 50000
81 |  | 7908 | 农学院动物医院拆除东面外墙装饰铁条 | 施工中 | 25000
82 |  | 778 | 航海学院霞山校区台风受损房屋维修 | 完成 | 13000
83 |  | ？ | 农学院水稻灌溉渠道（链接简易水塔至田间） | 方案待定
84 |  | 784 | 生物中心楼顶温室 | 基建处实施 | 800000
85 |  | ？ | 南三岛基地建筑物及设施维修 | 工程量未确定
86 | 图书馆 | 614 | 湖光校区图书馆维修台风受损设施 | 基本完成 | 46000
87 |  |  | 图书馆顶琉璃瓦 | 基建处立项 | 60000
88 | 体育场馆 | 527 | 体育馆维修门窗 | 施工中 | 90000
89 |  |  | 体育馆顶棚 | 基建处立项 | 100000
90 |  | 856 | 湖光校区网球场围网及灯光 | 待审批 | 430000
91 |  | 652 | 湖光校区棒垒球场修复台风受损设施 | 完成 | 15000
92 |  | 655 | 湖光校区游泳池维修台风受损设施 | 完成 | 10000
93 |  | 656 | 湖光校区东区田径运动区设施台风受损设施 | 完成 | 25000
94 |  | 7863 | 湖光校区东区田径运动场跑道维修台风受损设施 | 完成 | 80000
95 |  |  | 霞山网球场损坏的灯柱 | 建议清理
96 |  | 7821 | 海滨校区体育场围网修复 | 完成 | 65000
97 |  | 671 | 沙滩排球场围墙 | 完成 | 160000
98 | 校医院 | 622 | 湖光校区校医院维修台风受损设施 | 完成 | 90000
99 | 招待所 | 600 | 湖光校区18栋教师午休房维修台风受损设施 | 完成 | 10000
100 |  | 7488 | 湖光校区18栋教师午休房围墙 | 完成 | 13000
101 | 社团场所 | 660 | 湖光校区礼堂门维修台风受损大门 | 完成 | 10000
102 |  | 零星 | 学生活动中心墙体 | 完成 | 10000
103 | 周转房 | 654 | 艺术学院湖光校区24栋教职工公用住房修复台风受损设施 | 施工 | 22000
104 |  | 零星 | 教工周转房（分批次或校区实施） | 完成 | 90000
105 |  | 657 | 海洋与气象学院湖光校区部分教职工公用住房修复台风受损设施 | 基本完成 | 18000
106 |  | 658 | 湖光校区保卫处职工公用住房修复台风受损部分设施 | 施工中 | 28000
107 | 办公室 | 610 | 霞山校区东一幢401思政部办公室修复台风受损 | 完成 | 20000
108 |  | 校友捐赠 | 湖光校区行政楼顶维修（基建处） | 完工 | 300000
109 |  | 795 | 继续教育学院办公室 | 完成 | 30000
110 | 招牌及标识 | 校友捐赠 | 学校大门招牌 | 完工 | 136000
111 |  | 620 | 海滨校区大门口警务室及园岭路维修台风受损部分设施 | 完成 | 20000
112 |  | 零星 | 绿林路二区值班室、卷砸门 | 完成 | 9500
113 |  | 659 | 湖光校区修复台风受损部分交通标志路牌 | 完成 | 95000
114 |  | 零星 | 霞山校区修复台风受损部分交通标志路牌 | 完成 | 7000
115 |  | 零星 | 霞山保卫科门牌 | 完成 | 8000
116 | 其他 | ? | 湖光校区车库 | 工程量未确定
117 |  | 670 | 道路塌方（游泳场附近） | 完成 | 40000
118 |  | 669 | 湖光校区候车厅维修 | 完成 | 35000
119 |  | 703 | 树木倒伏后周边人行道砖修复 | 完成 | 70000
120 |  |  | 防台风沙袋 | 完成 | 5975
121 |  | 808 | 楼宇字牌设计、加固、测试等费用 | 部分完成 | 70000
122 |  |  | 综合服务中心台风期间雇佣民工清理湖光校区人工费 | 完成 | 88900