## Sheet1
附件：
第十三期学生公寓物资设备采购具体实施计划（招标与采购中心）
| 学校工作计划表 | [6 empty] | 招标采购具体实施计划中各分事项及其用时
序号 | 项目名称 | 计划采购数量 | 计划进场安装日期 | 完成日期 | 责任及配合单位 | 备注 | 采购材料最迟递交时间 | 拟使用采购方式 | 预算审计 | 采购项目计划报批 | 招标文件审核 | 招标文件挂网公告 | 中标公示 | 合同审核及签订 | 供货期（不含安装） | 总用时（日历天）
1 | 宿舍家具 | 2592套 | 2015.8.1 | 2015.8.31 | 责任单位：招标与采购中心、学生公寓服务管理中心 配合单位：后勤管理处、资产与实验室管理处、审计处、财务处 | 可研估算价471万元（1820元/套） | 2015.2.6 | 公开招标 | 7 | 30 | 20 | 20 | 7 | 20 | 70 | 174
2 | 电热水器 | 648个 | 2015.8.1 | 2015.8.31 | 责任单位：招标与采购中心、学生公寓服务管理中心 配合单位：后勤管理处、资产与实验室管理处、审计处、财务处 | 可研估算价58.3万元（900元/套） | 2015.3.1 | 竞争性谈判 | 7 | 30 | 20 | 7 | 7 | 20 | 60 | 151
3 | 监控 |  | 2015.8.15 | 2015.8.31 | 责任单位：保卫处、招标与采购中心 配合单位：资产与实验室管理处、审计处、财务处、学生公寓服务管理中心、基建处 |  | 2015.4.2 | 竞争性谈判 | 7 | 30 | 20 | 7 | 7 | 20 | 45 | 136
4 | 宿舍内风扇（含调速器）设备及安装 | 648套 | 2015.8.1 | 2015.8.31 | 责任单位：招标与采购中心、学生公寓服务管理中心 配合单位：资产与实验室管理处、审计处、财务处 |  | 2015.3.18 | 竞争性谈判 | 7 | 30 | 20 | 7 | 7 | 20 | 45 | 136
5 | 智能计量机柜配套的电脑及软件 |  | 2015.8.1 | 2015.8.31 | 责任单位：招标与采购中心、学生公寓服务管理中心 配合单位：资产与实验室管理处、审计处、财务处 |  | 2015.3.18 | 竞争性谈判 | 7 | 30 | 20 | 7 | 7 | 20 | 45 | 136
6 | 宿舍1.5匹分体式空调 | 654套 | 2015.8.1 | 2015.8.31 | 责任单位：招标与采购中心、学生公寓服务管理中心、后勤管理处 配合单位：资产与实验室管理处、审计处、财务处 | 学生宿舍648间，增加6台备用空调 | 2015.2.17 | 批量集中采购 | 7 |  |  |  |  | 20 | 90
7 | 第十三期学生公寓供电电缆采购 |  | 2015.7.15 | 2015.7.15 | 责任单位：招标与采购中心、综合服务中心 配合单位：基建处、审计处、财务处 |  | 2015.3.1 | 竞争性谈判 | 7 | 30 | 20 | 7 | 7 | 20 | 45 | 136
| 备注： | 1、具体采购方式要根据采购预算最终确定
2、上述用时均在招投标顺利一次成功的情况下推算