附件1

广东海洋大学“十三五”校园基本建设规划

（2016～2020年）

2016年7月31日

目    录

一、学校概况及事业发展规划	1

(一)学校概况	1

（二） 学校“十三五”事业发展规划目标	2

（三）各校区的功能定位	4

二、学校现有办学条件	4

（一）总体情况	4

（二）湖光校区办学条件	5

（三）海滨校区办学条件	5

（四）“十三五”各类用房需求情况	6

三、“十二五”基建规划执行情况分析	6

（一）“十二五”基建规划执行情况	6

（二）“十二五”基建规划不能完成的主要原因和存在的主要问题	9

四、“十三五”基建规划的指导思想	10

五、“十三五”基建规划的目标和任务	11

（一）建设总体目标	11

（二）建设具体目标	11

（三）建设任务	12

六、学校财务状况及资金筹措方案	18

（一）学校财务状况	18

（二）资金筹措方案	18

七、实施“十三五”基建规划面临的主要困难和存在的突出问题	18

（一）建设资金筹措困难重重。	18

（二）人才周转公寓不能满足需求，矛盾突出。	19

八、保障措施	19

（一）统一思想，明确责任	19

（二）健全制度，依法管理	19

（三）科学决策，规划先行	20

（四）拓宽渠道，筹措资金	20

（五）突出重点，分步实施	20

（六）加强培训，提高水平	20

广东海洋大学“十三五”校园基本建设规划

（2016～2020年）

为实现学校事业发展的战略目标，改善学校办学条件，科学有序地安排校园基本建设项目，加强校园基本建设规范化管理，促进学校基本建设安全、廉洁、高效运行，统筹考虑学校“十三五”学科及师资队伍建设等四个规划和学校的筹资能力等实际情况，根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标〔1992〕245号）、教育部<关于印发普通高等学校基本办学条件指标(试行)>的通知》(教发(2004)2号)、《教育部<普通高等学校体育场馆、器材配备目录>》 [2004]和学校“十三五”事业发展规划编制本建设规划。

- 一、学校概况及事业发展规划

- (一)学校概况

广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学，是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学，是教育部本科教学水平评估优秀院校，是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学，是入选广东省高水平大学建设范围的高校。

学校现有湖光（校本部）、霞山和海滨三个校区，校园总面积4892亩。现有全日制本科生、研究生、留学生3.1万余人，成人高等教育学生1.1万余人。现有教职工1967人，其中专任教师1412人、副高职称以上人员659人。

学校现有“水产”、“食品科学与工程”和“海洋科学”等3个博士学位授予权一级学科；7个一级学科硕士点，21个二级学科硕士点，3个硕士专业学位类别（共11个领域）；73个本科专业（其中38个专业列入“一本”招生）。拥有6个省级重点学科， 5个国家级特色专业、1个国家级综合改革试点专业、4个国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业以及多个省级特色专业、名牌专业等。

- （二） 学校“十三五”事业发展规划目标

1.总体目标

经过五年的建设，学校在人才培养、学科建设、队伍建设、科学研究、社会服务、文化传承、治理体系等方面取得重要进展，综合实力、核心竞争力和社会美誉度显著提升，办学特色进一步彰显，为建设成为“海洋和水产特色鲜明、多学科协调发展的高水平海洋大学”奠定坚实基础。力争到建校100周年，全面建设成为海洋和水产特色鲜明、多学科协调发展的高水平海洋大学。

2.具体目标

到2020年，学校的主要建设达到以下目标：

（1）人才培养结构

学校全日制在校生规模为33300人，其中本科生为32000人，在校研究生为1000人（硕士生900人、博士生100人），外国留学生规模为300人。成人高等教育在校生规模稳定在15000人左右。

（2）人才培养质量

建成一批特色鲜明的国家级海洋类示范专业、精品课程及优秀教学团队。学校教学建设与管理水平，教师教学水平和人才培养质量达到国内同类省属重点大学先进水平。新增省级以上研究生示范课程1～3门，建设省级研究生联合培养基地2～3个。本科招生全部实现省内一本批次录取，毕业生一次就业率保持在96%以上。

（3）学科建设

多学科协调发展格局基本形成，海洋特色学科优势凸显。水产、海洋科学两个学科的排名进入教育部学科评估排名前三名或新增进入教育部学科评估前10%，食品科学与工程学科力争在教育部学科评估中位于海洋水产同类高校前三名。新增省级重点学科1-2个、一级学科博士点1个，一级学科硕士学位授权点增至10个，专业学位硕士授权点增至5个。

（4）师资队伍建设

专任教师总体规模达到1600人，其中具有博士学位者超过45%。引育国家级人才4-6人，新增广东省领军人才1-2人、“珠江学者”特聘教授3-4人、省级各类人才计划33人、学校拔尖人才15人。

（5）校园基本建设

对校园进行统一规划、科学定位、分期建设，全面改善校园基础设施。“十三五”期间规划立项估算总投资97996万元，校舍建筑面积约24.7万平方米，体育场面积约3.1万平方米；计划竣工交付使用校舍面积约14.6万平方米（其中教学行政用房面积约11.2万平方米，学生公寓约2.7万平方米，人才周转公寓约0.7万平方米）、体育场地面积约0.8万平方米，使生均教学行政用房、生均公寓面积、体育场馆设施建设基本达到国家规定标准。

- （三）各校区的功能定位

湖光校区作为学校主教学、科研和学生生活功能区，总体规划承载3.3万名本科生和0.2万研究生；海滨校区办学功能定位为本科层次文科类专业（不含艺术学院）一年级学生教学生活区，招生规模暂定为3300人；霞山校区南院为教职工生活区，北院定位为以教职工生活区为主，暂时保留少部分教学科研需要。

- 二、学校现有办学条件

- （一）总体情况

“十二五”期未，学校在校生约3.1万人，其中湖光校区28645人, 海滨校区2398人。学校现有湖光校区、霞山校区和海滨校区，土地面积共4892.6亩（其中湖光校区4083亩，霞山校区102亩，海滨校区164亩，其它543亩），生均占地面积96.8平方米；校舍总建筑面积677665.6平方米，生均面积21.83平方米，按校区统计，湖光校区55.04万平方米, 霞山校区5.38万平方米，海滨校区5.83平方米，其他1.71万平方米；按使用功能统计，教学行政用房33.2万平方米，生均面积10.7平方米，学生宿舍257789.71平方米，生均面积7.88平方米，室内体育用房（风雨操场、体育馆等）18105.78平方米，生均面积0.58平方米，后勤生活服务用房33.51万平方米（其中教工宿舍面积约4万平方米，湖光校区约2.75万平方米，霞山及其他约1.15万平方米），其他用房1.03万平方米。

- （二）湖光校区办学条件

湖光校区作为学校主教学、科研和学生生活功能区，现有办学条件如下：1.教学行政用房：按《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》(2004)生均教学行政用房14平方米的合格指标计算，学校应有教学行政用房40.1万平方米，实际只有约26.2万平方米（未含已立项的海科楼7200平方米），生均面积9.1平方米，距离合格指标约达13.9万平方米。2.学生公寓：按《教育部关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》[2004]要求的生均8平方米计算，应有面积22.9万平方米，实有面积约22.8万平方米，实有床位约2.9万个，生均面积7.9平方米。3.学生食堂：按《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标〔1992〕245号）规划指标1.3平方米/生计算，应有3.64万平方米，实际有2.15万平方米，生均面积0.75平方米。4.体育场馆设施：按“教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知 ”（教体艺厅[2004]6号）要求，湖光校区必配有400米塑胶田径场（内含足球场）4个，篮球场、排球场、网球场80个；现实有400米田径场2个（其中一个为非塑胶），篮、排、网球场等有50个。

- （三）海滨校区办学条件

作为承载本科层次文科类专业3300人的校区，现有办学条件如下：1.教学行政用房：按《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》(2004)生均教学行政用房9平方米（按文科类）的合格指标计算，应有教学行政用房约2.16万平方米，实际约有2.28万平方米，生均面积9.5平方米，已达合格指标。2.学生公寓：按《教育部关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》[2004]要求生均8平方米计算，应有面积1.92万平方米，实有约2.7万平方米，床位3300个，生均面积8.2平方米。3.学生食堂：按《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标〔1992〕245号）规划指标1.3平方米/生计算，应有3117.4平方米，实际有2645平方米，生均面积约1.1平方米。4.体育场馆设施：按“教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知 ”（教体艺厅[2004]6号）要求，该校区必配有400米塑胶田径场（内含足球场）1个，篮球场、排球场、网球场35个；现实有400米塑胶田径场（内含足球场）1个，篮、排、网球场等16个，缺口约为19个，但若按生均4.7平方米计算，则该校区体育场馆设施已达标。

- （四）“十三五”各类用房需求情况

根据学校现有办学条件和事业发展规划，“十三五”期间各类用房需求情况如下：1.教学行政用房约需16万平方米；2.学生公寓约需2.7万平方米，床位约3000个；3.体育场馆设施：400米塑胶田径场（内含足球场）2个，篮、排、网球场等35个；4.学生食堂约需1.5万平方米；（5）教师周转房约630套，面积约3.8万平方米。

- 三、“十二五”基建规划执行情况分析

- （一）“十二五”基建规划执行情况

“十二五”校园基本建设规划主要建设项目有22个，总投资约4.3亿元，其中新建房屋项目9个，建筑面积约12万平方米，估算投资约3.6亿元；扩容扩建项目2个，估算投资1500万元；体育设施项目2个，估算投资900万元；房屋维修改造项目6个，估算投资约800万元；其他项目3个，估算投资3700万元。具体情况见附表一。

受建设资金、学校校区功能调整等客观因素的影响，“十二五”实际完成规划估算总投资约2.4亿元，完成新建房屋建筑面积7万多平方米。（项目实施主要情况详见表一：“十二五”校园基本建设规划主要项目及完成情况表）

1. 完成新建房屋项目4个（规划项目3个，新增1个），完成建设资金约2.3亿元，建筑面积约7万平方米，其中，教学行政用房建筑面积22600平方米，学生公寓建筑面积47268平方米。

2. 完成扩容扩建项目3个（规划项目2个，新增1个），完成建设资金240万元，附属用房建筑面积600平方米。

3.完成规划维修改造项目5个，完成改造资金约500万元。由于霞山校区北院功能调整，位于该院的学生宿舍和教室楼维修改造项目未立项建设。

4.完成体育场地建设和改造项目3个（增新建项目1个），完成建设资金280万元，完成改造面积23000平方米，新建场地面积3940平方米。

5.学校根据事业发展需要,新增湖光校区海科楼项目7200平方米和霞山校区5300平方米的第三实验楼改建为教师周转公寓项目，均通过省发改委的立项核准。

6.第一实验综合楼（文科教学实验综合楼）和学生活动中心项目已启动，校区总体规划调整获批后即可向政府办理申请立项。

7.湖光校区污水处理系统经学校领导的积极争取，市政府已发文交由地方政府统一规划、建设和运营。

8.第二实验综合楼规划建址土地权属没有取得，无法启动；湖光校区教师周转房（二期）因校园规划调整没有启动。

9.园岭校区修建性详细规划方案没有获批，三通一平等基础设施建设没有启动。

10.海滨校区图书馆和第四学生食堂(二期)因建设资金、校区功能调整等原因没有启动。

表一   “十二五”校园基本建设规划主要项目及完成情况表

| 项 目 |  |  |  | 面积 （㎡） | 估算投资 （万元） | 立项资金 | 计划竣工 时间 | 完成情况 （竣工时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学行政用房 | 湖光校区 | 1 | 第二教学楼 （A座为航海实验及行政用房） | 23000 | 7500 | 7500 | 2013.09 | 2015.04 |
|  |  | 2 | 第一实验综合楼 （文科类学院实验及行政用房） | 8000 | 2800 |  | 2015.09 | 启动立项工作 |
|  |  | 3 | 第二实验综合楼 （文科类学院实验及行政用房） | 17000 | 5950 |  | 2015.09 | 未立项 |
|  |  | 4 | 简易田径运动场改造 |  | 650 | 110 | 2013.08 | 2014.01 |
|  |  | 5 | 西区篮球、排球场建设 |  | 250 | 120 | 2012.09 | 2012.09 |
|  | 海滨校区 | 1 | 图书馆（五层，附设200～300座位的学术报告厅） | 7000 | 2100 |  | 2015.09 | 未立项 |
| 生活 用房 | 湖光校区 | 1 | 第十二期学生公寓 | 27500 | 7500 | 7500 | 2012.09 | 2013.01 |
|  |  | 2 | 第十三期学生公寓 | 12800 | 3500 | 7900 | 2014.09 | 2015.08 |
|  |  | 3 | 教师周转房（二期） | 10304 | 2300 |  | 2015.09 | 未立项 |
|  |  | 4 | 第四学生食堂（二期） | 6000 | 1800 |  | 2013.09 | 未立项 |
|  |  | 5 | 学生活动中心 | 7800 | 2500 | 4200 | 2015.09 | 校内立项 |
|  | 霞山校区 | 1 | 学生公寓改造 |  | 75 |  | 2013.06 | 未立项 |
|  |  | 2 | 教学A楼、B楼改造 |  | 263 |  | 2013.06 | 未立项 |
| 其他辅助项目 |  | 1 | 主校区污水处理系统 |  | 2800 |  | 2015.06 | 政府承担 |
|  |  | 2 | 圆岭路校区规划及基础设施建设(三通一平及简易围墙) |  | 500 |  | 2013.12 | 未立项 |
|  |  | 3 | 主校区海洋广场(拆旧化学楼) |  | 400 | 400 | 2013.09 | 2015.11 |
|  |  | 4 | 主校区中心电房扩容（增加两台备用发电机组） | 360 | 1000 | 90 | 2012.12 | 2013.09 |
|  |  | 5 | 主校区东区学生活动中心装修 |  | 95 | 95 | 2012.06 | 2012.12 |
|  |  | 6 | 主校区礼堂改造 |  | 98 | 98 | 2012.09 | 2012.12 |
|  |  | 7 | 海滨校区中心电房扩容 | 240 | 500 | 50 | 2013.09 | 2013.11 |
|  |  | 8 | 主校区生化中心、分析测试中心土建装修 |  | 200 | 200 | 2012.09 | 2012.12 |
|  |  | 9 | 主校区科技楼实验室维修改造 |  | 65 |  | 2012.09 | 未立项 |
| 小 计 |  |  |  | 119404 | 42846 |  |  |  |
| 新增项目 |  | 1 | 海科楼 | 7200 |  | 2950 |  | 未开工 |
|  |  | 2 | 霞山校区第三实验室改造 | 5238.6 |  | 800 |  | 未开工 |
|  |  | 3 | 航海技能训练中心工程 | 120 |  | 95 |  | 2011.12 |
|  |  | 4 | 海滨校区网球场工程 | 1340 |  | 50 |  | 2014．05 |
|  |  | 5 | 湖光校区图书馆电房扩容工程 |  |  | 100 |  | 2014．03 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 32258 |  |  |

- （二）“十二五”基建规划不能完成的主要原因和存在的主要问题

1. 部分规划项目用地没有土地使用权证。政府已经将土地拨付给学校使用，学校也已按要求支付了相关费用，并进行了详规修编，但由于种种原因，部分土地还未完成使用权证办理工作，导致无法立项建设，如第一实验综合楼、第二实验综合楼等。

2.基本建设资金不足，资金筹集渠道少，筹措困难。“十二五”期间，实际投入建设资金约2.4亿元，除了第二教学楼获得1000万元的财政专项补助外，基本为学校自有资金建设，银行贷款也没有增加。由于基本建设资金来源单一，筹资困难，基本建设资金不足，学校只能根据自身的财力和建设项目的轻重缓急，安排建设项目，如优先建设急需的学生公寓、教学楼、实验实习用房和体育场地等，缓建第四学生食堂二期工程等；

3.前期报建环节多，审批效率低，建设周期长。建设项目从校内启动立项至开始施工，正常情况下需要二年左右的时间，再加上施工工期，大约要3年左右的时间才能竣工交付使用。

- 四、“十三五”基建规划的指导思想

以科学发展观为指导，围绕学校“十三五”事业发展规划提出的目标和任务，统筹兼顾学校各项规划，考虑办学条件实际需求与资金能力，合理规划校园基本建设任务，保证满足教学、科研、学科专业建设和后勤服务的需求。坚持科学、人文、生态、适用、经济、美观的理念和勤俭办学的原则，努力建设节约型、循环型校园，注重传承学校历史文脉和建筑风貌，努力实现人与自然之间的和谐统一，营造优良的育人环境，为提升校园基本建设管理规范化水平打下基础，为学校建设高水平大学和全面深化综合改革提供办学条件保障。

- 五、“十三五”基建规划的目标和任务

- （一）建设总体目标

“十三五”期间，校园基本建设的总体目标: 基本达到3.33万在校生所要求的校舍和体育场地面积，规划立项建设基建项目18个，校舍建筑面积约24.7万平方米，体育场地16块，面积约3.1万平方米。“十三五”期末，计划竣工交付使用校舍面积约14.6万平方米，体育场地15块，场地面积约0.8万平方米,以保证教学、科研、学科专业建设和后勤服务的需求，不断改善办学条件，为学校深化综合改革，全面提高教育质量，全面建设高水平海洋大学提供基础保障。

- （二）建设具体目标

1．教学行政用房和学生公寓面积基本达标。教学科研用房、学生实习实训用房和学生公寓满足办学需要，生均教学行政用房面积和学生公寓面积分别达到《普通高等学校基本办学条件指标合格标准（试行）》（2004）和《教育部关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》[2004]要求的生均合格标准。“十三五”期间，规划立项建设教学行政用房面积约17.3万平方米，竣工交付使用面积约10.98万平方米；规划立项建设并竣工交付使用学生宿舍建筑面积约2.7万平方米。

2．体育场馆和场地建设基本达标。体育场馆和场地的面积基本达到教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》通知（教体艺厅[2004]6号）的要求，规划立项建设体育场地16个，面积约3.1万平方米；计划竣工交付使用15块，面积约0.8万平方米，以满足体育教学、课外体育活动和课余运动训练、竞赛的需要。

3．校园规划进一步完善。根据各校区的功能定位，科学布局和规划存量土地，保证土地的永续利用和学校事业的可持续发展。规划中应坚持适用、经济、绿色、美观的建筑方针，努力塑造我校特有的海洋特色，传承我校历史文脉和建筑风貌，使校园新老建筑和谐共存，实现人与人之间、人与自然之间的和谐统一，进一步提高校园环境和规划质量。“十三五”期间完成湖光校区总体规划调整。

4．人才周转公寓不断满足人才引进需求。根据学校事业发展规划，人才队伍建设规划和学校的筹资能力，规划建设人才周转公寓约2.2万平方米，“十三五”末竣工交付使用公寓一幢，建筑面积约7200M2,约120个套间。

5．校舍功能、校园基础设施、生活服务设施基本配套，布局合理。

- （三）建设任务

“十三五”期间，学校在校学生将达到3.3万人（其中本科生约3.2万人，研究生约1000人）。为满足教学科研和生活需要，落实人才引进计划，保障学校办学基本条件，学校规划立项建设基建项目18个，校舍建筑面积约24.74万平方米（其中教学行政用房17.3万㎡，学生公寓4.61㎡，人才周转公寓2.22㎡，学生食堂0.62万㎡），体育场地面积约3.1万平方米，估算总投资97996万元。“十三五”期末，计划竣工交付使用校舍面积约14.6万平方米（其中教学行政用房面积约11.2万㎡，学生公寓面积约2.7万㎡，人才周转公寓0.72万㎡），体育场地面积约0.8万平方米，估算完成总投资约62670万元。具体项目如下表二（项目分年度投资计划等详细情况见附件5）：

| 序 号 | 项目名称 | 建址 | 规划面积 （㎡） | 估算投资 （万元） | 资金来源 | 建设周期（月） | 启动立项时间 | 计划竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海科楼 | 湖光校区 | 7200 | 2950 | 自筹（申请专项补贴） | 26 | 2013.07 | 2017.08 | 2014.01月立项批复 |
| 2 | 第十四期学生公寓 | 湖光校区 | 26900 | 8156 | 自筹 | 26 | 2014.03 | 2017.10 | 2016.03立项批复,一区17年8月竣工 |
| 3 | 文科教学实验综合楼 | 湖光校区 | 28000 | 9500 | 自筹（申请专项补贴） | 39 | 2014.12 | 2019.09 | 预计总规批复时间2016.10 |
| 4 | 西区学生活动中心 | 湖光校区 | 12000 | 4200 | 自筹（申请专项补贴） | 36 | 2014.07 | 2019.06 | 预计总规批复时间2016.10 |
| 5 | 西区简易运动场塑胶铺设改造 | 湖光校区 |  | 450 | 自筹（申请专项补贴） | 14 | 2015.09 | 2017．08 | 2016.06学校批准立项 |
| 6 | 东区运动场塑胶面层翻新改造 | 湖光校区 |  | 380 | 自筹（申请专项补贴） | 12 | 2016.06 | 2017．06 |  |
| 7 | 海滨校区人才周转公寓 | 海滨校区 | 7200 | 2500 | 自筹（申请专项补贴） | 35 | 2016.10 | 2019.09 | 预计详规批复时间2016.10 |
| 8 | 大学生创新创业孵化基地 | 湖光校区 | 6000 | 2100 | 自筹（社会资金） | 33 | 2016.10 | 2019.07 | 预计总规批复时间2016.10 |
| 9 | 征地费用 | 湖光校区 |  | 3000 | 自筹（申请专项补贴） |  |  | 2017.12 |  |
| 10 | 第一实验综合楼及附属道路工程 | 湖光校区 | 32756 | 12500 | 自筹（申请专项补贴） | 39 | 2017.01 | 2020.04 | 含西门大道 |
| 11 | 第二实验综合楼 | 湖光校区 | 26084 | 10000 | 自筹（申请专项补贴） | 39 | 2017.06 | 2020.09 | 预计总规批复时间2016.10 |
| 12 | 第三实验综合楼 | 湖光校区 | 22208 | 8880 | 自筹（申请专项补贴） | 37 | 2018.01 | 2021.02 | 预计总规批复时间2016.10 |
| 13 | 体育设施 | 湖光滨海 |  | 400 | 自筹（申请专项补贴） |  | 2016.12 | 2020.12 | 分期建设蓝排网球场15个 |
| 14 | 15000座位体育场 | 湖光校区 | 16500 | 8250 | 自筹（申请专项补贴） | 39 | 2018.12 | 2022．03 | 前期准备项目 |
| 15 | 第十五期学生公寓 | 湖光校区 | 19200 | 6500 | 自筹 | 36 | 2019.06 | 2022.06 | 前期准备项目 |
| 16 | 第四学生食堂二期工程 | 湖光校区 | 6200 | 2600 | 自筹（申请专项补贴） | 35 | 2019.07 | 2022.06 | 前期准备项目 |
| 17 | 第四实验综合楼 | 湖光校区 | 22208 | 8880 | 自筹（申请专项补贴） | 37 | 2020.01 | 2023.02 | 前期准备项目 |
| 18 | 人才周转公寓 |  | 15000 | 6750 | 自筹（申请专项补贴） | 41 | 2020.06 | 2023.11 | 前期准备项目 |
|  | 合计 |  | 247456 | 97996 |  |  |  |  |  |

表二　　广东海洋大学“十三五”基建规划项目表

注：教学行政用房17.3万㎡，学生公寓4.61㎡，人才周转公寓2.22㎡，学生食堂0.62万㎡，体育场地面积3.1万㎡。

1.海科楼项目。建址位于湖光校区东区教学实验区西北角，建筑面积7200M2，全部用于具有博士授权学院—海洋与气象学院的科研和实验教学以及行政办公。建成后，基本满足海洋与气象学院在校内的科研、实验教学及行政办公需求。估算总投资2950万元，2016年计划投资约885万元，2017年计划投资约1770万元，2018年计划投资约295万元。

2.第十四期学生公寓项目。建址位于湖光校区西区，规划建筑面积26900 M2 ，建成后将提供约2970个床位，基本满足湖光校区“十三五”期间的学校住宿需求。估算总投资8156万元，2016年计划投资约2450万元，2017年计划投资约4890万元，2018年计划投资约816万元。

3. 文科教学实验综合楼项目。规划建址位于湖光校区西区的实验教学区，规划建筑面积约28000平方米，主要用于经济管理学院等五个文科学院的科研、实验教学和行政办公。建成后，不但能满足五个文科学院的科研、实验教学及行政办公需求，而且还剩余一部分供学校统一调配使用。估算总投资9500万元，2016年计划投资约30万元，2017年计划投资约50万元，2018年计划投资约3800万元，2019年计划投资约4670万元，2000年计划投资约950万元。

4. 西区学生活动中心项目。规划建址位于湖光校区西区的生活与实验教学区之间，规划建筑面积约12000平方米，主要用于学生创新创业孵化、心理咨询、开展课余文体活动、社团活动、购物服务和学生系统办公等。建成后，不但能解决学生的活动需求，而且还提供学生创新创业孵化场所、生活配套设施和学工系统集中办公用房。估算总投资4200万元，2016年计划投资约30万元，2017年计划投资约50万元，2018年计划投资约1680万元，2019年计划投资约2100万元，2000年计划投资约340万元。

5. 西区简易运动场塑胶铺设改造。建址位于湖光校区西区的学生生活区西北部，规划建设铺设场地面积约23000平方米。建成后，将用于体育教学和全面向学生开放。估算总投资450万元，2016年计划投资约10万元，2017年计划投资约440万元。

6. 东区运动场塑胶面层翻新改造项目。该运动场位于湖光校区东区东南部，场地面积约23000平方米。主要用于体育教学和召开全校性运动会，定时向学生开放。估算总投资380万元，2016年计划投资约10万元，2017年计划投资约370万元。

7. 滨海校区人才周转公寓项目。规划建于海滨校区，建筑面积约7200平方米。建成后，将提供120个套间，全部用于引进人才周转使用，能缓解人才引进和周转住房的矛盾。估算总投资2500万元，2016年计划投资约30万元，2017年计划投资约50万元，2018年计划投资约500万元，2019年计划投资约1750万元，2000年计划投资约170万元。

8. 大学生创新创业孵化基地项目。规划建址位于湖光校区西区的生活区与实验教学区之间，规划建筑面积约6000平方米，主要用于大学生创新创业孵化及学校科研成果转化孵化等。投入使用后，将不断提升我校学生的创新创业能力和科研成果转化率。估算总投资2100万元，计划全部引入社会资金建设，2016年计划投资约30万元，2017年计划投资约50万元，2018年计划投资约420万元，2019年计划投资约1600万元。

9. 征地费用。政府已经将土地拨付给学校使用，学校也已按要求支付了相关费用，并进行了详规修编，但由于种种原因，部分土地还没有取得使用权证，目前学校正积极办理，预计2017年能完成此项工作。根据有关标准计算，约需土地征用费3000万元，预计2017年完成支付。

10.第一实验综合楼及附属道路工程项目。规划建址位于湖光校区西区的实验教学区中部，规划中的连接学校东区和西区主教学实验区的西门主干道北侧，规划建筑面积约3.3万平方米，附属道路长约1200米，其中湖堤长250米。计划提供给海洋工程等四个理工科学院作为科研、实验教学及行政办公使用，将一部分留给学校统一调配使用。估算总投资12500万元， 2017年计划投资约30万元，2018年计划投资约50万元，2019年计划投资约8750万元，2000年计划投资约3670万元。

11. 第二实验综合楼项目。规划建址位于湖光校区西区的实验教学区中部，规划中的连接学校东区和西区主教学实验区的西门主干道南侧，规划建筑面积约2.6万平方米。计划一部分提供给三个理工科学院作为科研、实验教学及行政办公使用，一部分留给学校统一调配使用。估算总投资10000万元， 2017年计划投资约30万元，2018年计划投资约50万元，2019年计划投资约4000万元，2000年计划投资约4920万元。

12. 第三实验综合楼项目。规划建址位于湖光校区西区的实验教学区中部，规划中的连接学校东区和西区主教学实验区的西门主干道南侧，规划建筑面积约2.2万平方米。计划一部分提供给理工学院作为科研、实验教学及行政办公使用，一部分作为建设重点实验室用房。估算总投资8880万元， 2018年计划投资约30万元，2019年计划投资约50万元，2000年计划投资约7104万元。

13. 体育设施项目。计划分期分批在湖光校区和海滨校区建设蓝、排、网球场等15块。估算总投资约400万元，每一年度安排80万元。

14. 15000座位的体育场项目。建址位于湖光校区西区的学生生活区西北部，规划建筑面积约1.65万平方米。规划按丙级体育场地要求建设，不但能满足体育教学和学生体育需求，还可以承办地方性、群众性运动会。估算投资8250万元，作为前期准备项目，2019年计划投资约30万元，2000年计划投资约50万元。

15. 第十五期学生公寓项目。规划建于湖光校区东区的学生生活区，规划建筑面积约1.92万平方米，床位约2200个。建成后，将把海滨校区部分学生安排到湖光校区。估算投资6500万元，作为前期准备项目，2019年计划投资约30万元，2000年计划投资约50万元。

16. 第四学生食堂二期工程项目。建址位于湖光校区西区的学生生活区中部，紧贴现第四学生食堂东面建设，规划建筑面积约6000平方米。投入使用后，将基本满足湖光校区西区学生用餐要求。估算投资2600万元，作为前期准备项目，2019年计划投资约30万元，2000年计划投资约50万元。

17. 第四实验综合楼项目。规划建址位于湖光校区西区的实验教学区南部，规划建筑面积约2.2万平方米。计划由学校根据各学院的科研和实验教学需求，统一调配使用。估算总投资8880万元，作为前期准备项目，2019年计划投资约30万元，2000年计划投资约50万元。

18. 人才周转公寓项目。计划建于湖光校区的教师公寓规划建址或园岭路地块，规划建筑面积约15000平方米。主要用于引进人才住房需求，建成后约提供250个套间。估算总投资6750万元，作为前期准备项目，2019年计划投资约30万元，2000年计划投资约50万元。

- 六、学校财务状况及资金筹措方案

- （一）学校财务状况

“十二五”期间，学校经费总收入为442946.52万元，总支出为414720.45万元，收支差额为28226.07万元，期末实际可支配金额为35874.90万元；“十三五”期间，预测学校经费总收入543792万元，总支出539794万元，收支差额为3998万元，期末实际可支配金额为34929万元（上年结转38431万元，结转下年7500万元）。具体情况见附件4。

- （二）资金筹措方案

“十三五”基本建设规划项目估算立项总投资约97996万元，完成总投资约62670万元。主要通过学校生均定额拨款、学费、住宿费收入等自有资金解决；其次，积极争取省级财政基本建设专项资金支持及困难补助；第三，根据学校偿还债务的能力，努力争取银行贷款；第四，借鉴“政府和社会资本合作（PPP）模式”的方法和经验，尝试将人才周转公寓、大学生创新创业孵化基地、学生食堂等非教学行政用房项目，部分或全部通过引入社会资金进行建设；第五，争取社会人士捐建。

- 七、实施“十三五”基建规划面临的主要困难和存在的突出问题

- （一）建设资金筹措困难重重。

校园基本建设没有财政专项拨款，高校基本建设专项资金申请难度大、额度小，如“十二五”期间仅获得1000万元的补助，可谓“杯水车薪”；银行贷款审批环节多，关卡重重，获批难度大，耗时长；能吸引社会资金投入的项目有限，且实施难度较大。因此，要实现“十三五”基建规划，在争取财政专项拨款或补助和银行贷款上必须取得突破，大胆尝试将收益项目引入社会资金建设。

- （二）人才周转公寓不能满足需求，矛盾突出。

高水平大学的建设将学校人才引进工作提高到前所未有的高度，人才问题已经成为制约我校“十三五”事业发展规划的瓶颈，学校正力图从学术氛围、生活条件等方面引进人才、稳住人才。但近十年来学校没有新建教师公寓，不能为人才引进提供住房保障。如果“十三五”规划的人才周转公寓项目不能实施，这一矛盾将进一步加大。

- 八、保障措施

- （一）统一思想，明确责任

校园基本建设规划是实现学校事业发展战略规划的基础条件，事关学校事业发展大局，因此，学校应统一思想，明确各级领导、部门的责任。形成党委领导、行政负责，基建处组织落实，财务、审计、招标等各相关职能部门相互配合、大力支持，形成基本建设全校一盘棋，共同推进校园基本建设规划目标的实现，保证学校事业的健康、稳定发展。

- （二）健全制度，依法管理

基建项目牵涉面较广，资金投入大，时间跨度长，项目实施的组织及管理复杂，为确保项目的顺利进行，保证工程管理目标的实现，必须严格按国家基本建设有关法律法规、规范和程序进行立项、报建、招投标和工程管理，制定和完善学校基建管理规章制度和监督制度、各部门管理规章制度以及岗位管理职责，做到建设管理行为合法、规范，避免错误行为导致的工程项目延期或缓建。

- （三）科学决策，规划先行

基建规划依据学校的实际需求编制，具体项目的实施按规定进行充分论证，按“三重一大”决策制度和程序进行决策，增强决策风险防范意识。基建项目的实施均遵循校园总体规划，校园总体规划的编制和调整均严格执行国家有关规范和标准，进行充分论证和广泛征求意见。

- （四）拓宽渠道，筹措资金

首先，从自有资金中安排基本建设专项资金，保证启动资金；第二，积极争取高校基本建设专项资金和困难补助；第三，争取银行贷款；第四，争取社会人士捐建；第五，借鉴经验，大胆尝试，引入社会资金投资建设。

- （五）突出重点，分步实施

认真分析学校办学条件方面存在的主要问题，依据自身条件和财力，从实际出发，明确重点建设项目，制订切实可行的分步实施方案，切实保障基本办学条件改善和实践教育基地建设项目的实施，保证学校事业持续健康协调发展。

- （六）加强培训，提高水平

加强学校基建管理人员和监督人员的教育与培训，努力打造一支政策水平高、业务过硬、熟悉工程管理和监督的、高效、廉洁的工程管理和监督队伍，进一步提高我校工程管理和监督水平，切实维护国家和学校的利益，为我校事业快速发展提供有力保障。