广东海洋大学“十三五”

学科与科研建设规划

（征求意见稿）

（2016～2020年）

目 录

一、“十二五”规划执行情况总结	- 1 -

（一）建设成就	- 1 -

（二）规划指标完成情况	- 7 -

（三）特色与优势	- 8 -

（四）差距与不足	- 8 -

二、“十三五”期间面临的机遇与挑战	- 10 -

（一）机遇	- 10 -

（二）挑战	- 10 -

三、指导思想	- 11 -

四、目标与任务	- 11 -

（一）总体目标	- 11 -

（二）具体目标	- 11 -

（三）主要任务	- 13 -

五、重点建设项目	- 17 -

（一）高水平大学重点学科建设项目	- 17 -

（二）海洋学科体系调整与完善项目	- 18 -

（三）学位点调整和培育项目	- 19 -

（四）国家级创新科研平台建设项目	- 21 -

（五）科学研究高地建设项目	- 21 -

（六）国家级科技成果培育项目	- 23 -

（七）研究生培养质量提升项目	- 23 -

六、保障措施	- 24 -

（一）加强组织领导，推进机制创新	- 24 -

（二）加大经费投入，构筑学科平台	- 24 -

（三）培育领军人才，打造创新团队	- 25 -

（四）强化过程管理，完善绩效评估	- 25 -

七、附表	- 26 -

广东海洋大学“十三五”学科与科研建设规划

（2016～2020年）

学科与科研建设成效从根本上体现学校的办学水平、办学特色、学术地位和核心竞争力，决定着高校人才培养的质量和水平，在高校发展中占有举足轻重的战略地位。为促进我校“十三五”期间学科与科研建设的发展，根据《广东海洋大学“十三五”事业发展规划》，结合我校实际，特制订本规划。

# 一、“十二五”规划执行情况总结

“十二五”期间，在“做精优势学科、拓宽特色学科、靠海发展其他学科；加强基础研究对应用研究的支撑，注重自然科学与社会科学的融合；坚持分类型指导、分层次建设，重点突破、整体推进，构建特色鲜明的综合性海洋学科体系”的发展思路的指导下，学校学科和科研建设工作成效显著，基本形成了以水产、海洋科学、食品科学与工程等3个高水平大学重点学科为优势学科，其他涉海学科协调发展的综合性海洋学科体系。

## （一）建设成就

“十二五”期间，学校在人才队伍建设、科研成果、研究生培养、学术交流等方面实现了历史性的大跨越，成为组建以来学科建设成就最大、科技发展最快、科研成果最多、获奖等次最高的高速发展时期。主要体现在：

1、学科建设成果显著

2012年，我校6个学科入选第九轮广东省高等学校重点学科。水产品加工及贮藏工程二级学科被列为“攀峰重点学科”，海洋科学、水产2个一级学科被列为“优势重点学科”，机械制造及其自动化、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理3个二级学科被列为“特色重点学科”。

2013年我校正式成为博士学位授权单位，水产、食品科学与工程、海洋科学三个一级学科成为博士授权学科。

2015年我校“基于南海现代渔业可持续发展的水产学科建设”、“面向南海海洋变化与灾害预警的海洋科学学科建设”2个重点学科建设项目入选广东高水平大学重点学科建设项目，我校进入广东省高水平大学建设序列。

2、人才队伍建设成效突出

“十二五”期间，共计引进教职工284人（教师241人，教辅30人，管理人员13人），引进教师中博士93人，教授7人，副教授11人。尤其是在2013-2015年间，共引进人才221人，其中博士74人。并引进学校拔尖人才13人，其中领军学者2人、杰出青年学者2人，讲座教授9人。截止到2015年底，总共有在编教职工1865人，其中教师1088人，教师中正高职称152人，博士334人。

高层次科研创新团队建设取得突破，“水生经济动物病害防控创新团队”、“南海西北部动力过程及其生态环境效应研究团队”、“水产品高值化加工与利用创新团队”、“鱼类种子工程与健康养殖研究团队”4个团队获省教育厅创新团队项目，博士授权学科均建有省级创新团队，为学校提升原始创新能力夯实基础。

3、科研经费快速增长

学校把增强原始创新能力作为学校科技发展的战略基点，不断完善我校基础研究和战略高新技术研发体系，主动对接国家海洋战略和地方经济发展需求，充分发挥地域和学科优势，瞄准学术前沿，组织各种重大课题攻关，积极拓展科研课题来源渠道，加强与政产学研合作，科研经费屡创新高。同时争取到广东省高等教育创新强校工程、中央财政支持地方高校发展、广东省高等学校学科与专业建设、高水平大学建设等系列专项资金。

五年来累计争取到科研经费5.67亿元，科研到账经费由2011年的6170万元增加到2015年的1.89亿元，2013年首次突破亿元，年均增长超过32%。共获得国家“973”、“863计划”、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等各级各类科研项目2296项，其中国家级项目256项，经费占16%；省部级项目521项，经费占24%；市厅级项目497项，经费占26%；横向项目1022项，经费占34%。

4、科研平台建设有新突破

科研平台建设获得巨大成效。学校已建成各级各类省（部、市、厅）级重点科研教学平台46个，五年间新增各级科研教学平台35个，年均新增7个。其中新增国家级教学示范中心1个，广东省重点实验室或工程技术中心8个，农业部平台3个，省教育厅平台23个，省委宣传部、省科协、省人大常委会和国家海洋局共建平台各1个。

2013年我校实现了省级工程技术研究中心“零”的突破，同年，与斯特灵大学合作的科技合作创新平台成为首个省级国际合作平台；建有广东省首批协同创新平台（培育）—南海现代渔业协同创新中心；与国家海洋局共建海洋文化产业研究中心，推动海洋文化产业发展的研究。与湛江市委宣传部、市社科联联合申报并成功获批“广东省雷州文化研究基地”，使湛江拥有广东省首批九个地方特色文化研究基地之一；法学院与省人大常委会合作建立广东省地方立法研究评估与咨询服务基地并在我校挂牌运作，为学校提供了服务地方立法和专业咨询的平台；我校新型研发机构——广东海洋大学深圳研究院助力深圳大鹏新区获批国家级海洋生态文明示范区。这些平台为我校研究条件的改善和研究水平的提高奠定了良好的基础。

5、科研成果喜获丰收

通过验收鉴定的科技成果鉴定108项。获得各级各类科技奖励65项，其中省部级18项，市厅级47项。“附壳造型珍珠和优质海水珍珠养殖及加工技术的研究与应用”和“河蚌有核珍珠高效培育技术研究与应用”两项成果分别在2012和2015年先后获得广东省科学技术一等奖；“中国南海经济贝类原色图谱”获得高等学校科学研究优秀成果二等奖。

申请专利累计659项，获得授权专利408项；获得软件著作权登记47项，获得新品种审定11项。发明专利“一种造形附壳珍珠的养殖方法及其使用的造形珠核”于2011年11月8日获得国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”，并在全国获得两项创新记录，一是突破了全国贝类体系中首例国家专利奖；二是突破了动物手术作业中首例国家专利奖。马氏珠母贝“海选1号” 通过全国水产原种和良种审定委员会审定（农业部第2242号公告），获得国家级水产新品种认定证书，成为我校培育出的第一个国家级农业新品种。该品种已在广东和广西等地示范养殖与推广应用，为振兴我国南珠产业，促进南珠产业的可持续发展提供有力支撑。

学校教师公开发表学术论文数量及质量逐年提高，5年累计公开发表7331篇，其中SCI/EI收录693篇。出版专著及教材126部。我校为第一完成单位的论文“Neurobiology of rodent self-grooming and its value for translational neuroscience” 发表在《Nature Review Neuroscience》，影响因子31.427，开创了我校教师在世界顶级刊物上发表论文的先例。

6、社会服务功能明显增强

学校充分发挥科技优势，不断推动政产学研深度融合，加强科技成果高效转化，有力助推广东省“海洋强省”、湛江市“科技强市”的战略发展，瞄准区域主导产业，大力推动地方海洋产业发展，成为地方高新技术的生长点与辐射源。承担横向项目1022项，计到账经费1.4亿元。

开发了“北斗渔业信息综合服务系统”，开展南海渔业资源调查、评估、监测和修复研究，为农业部提供咨询报告26份，1项研究成果被外交部、农业部采纳，为国家南海渔业决策提供科学支撑以及维护我国南沙主权和海洋权益做出重要的贡献。

以我校为主要技术依托，湛江在对虾的种苗产量、养殖面积、养殖产量、饲料产量、加工规模、出口量和交易量七个方面均为全国第一。“湛江一条虾”面积达2万多公顷，产值116亿元，利税11亿元，解决了近50万人就业。

攻克“插核育珠”等一系列关键技术并在全国各地推广应用，使优质珍珠产出率提高20%以上、珍珠附加值提高50%以上、产生经济效益40余亿元。“湛江珍珠”现约占全国海水珍珠的70%。攻克水产品加工关键技术，开发出系列产品，并在国联水产、广东恒兴、广东兴亿等国家和省级企业实现了产业化，新增产值2.6亿元，利润1800多万元。

发挥“海洋智库”作用，全力打造“南方海谷”。我校积极参与湛江市“南方海谷”战略研究，使之成为广东省《关于全面深化科技体制改革和加快创新驱动发展的决定》的重大建设平台，并已纳入广东省“一带一路”发展规划；我校主持编制的《广东省现代水产种业发展规划（2014～2020年）》已经广东省人民政府批准实施，为各级政府制定水产种业发展计划提供了决策依据。2013年，学校作为主要技术依托单位，协助湛江市政府成功获批湛江特色水海产业国家农业科技园。

7、研究生培养质量显著提升

积极开展研究生培养机制改革与创新，大力推进研究生教育综合改革。在培养机制改革、导师队伍建设、质量保障机制、协同育人等方面做了大量工作。

从导师队伍建设、招生制度建设、培养方案和管理文件修订、质量保障体系建设等方面构建了博士研究生培养体系。实现学术型硕士和专业学位硕士分类培养，改变了学术型和专业学位型研究生长期“混养”的现状，推动了研究生教育以培养学术型人才为主向培养学术型、应用性人才并重的战略性转变。实行学位论文全程监控，学位论文质量大幅提高。学位论文选题、开题、中期检查、重复率检测、双盲审实行全过程监控。

改革和完善了招生机制，设立“海大研究生学业奖学金”和“新生特别奖学金”，大幅度提高第一志愿报考的奖励力度，生源质量逐年提高。与国际知名高校、国内科研院所、地方政府协同育人。共选派14名研究生赴海外高校交流学习，派出4批共计77名研究生到湛江市各政府机关进行挂职锻炼，开创了校地协同实践育人新模式。

获批省优秀硕士学位论文5篇，这是我校研究生教育质量提升的标志性成果。共获得广东省研究生教育创新计划项目34项。其中教改项目13项，示范课程项目9项，研究生学术论坛项目6项，联合培养研究生示范基地5个，暑期学校项目1项。

## （二）规划指标完成情况

“十二五”期间，我校学科与科研建设工作取得了快速发展，在学位点建设、科研经费、项目、论文、专利、重点学科与科研平台、研究生教育成果等方面较好地完成了“十二五”规划目标（详见表1），尤其是在重点学科与科研平台、科研经费、发表论文、专利、研究生教育成果等方面取得了优异成绩。

表1 主要指标完成情况统计表

| 规划指标 | “十二五”规划目标 | “十二五”完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级学科硕士点（个） | 8～10 | 7 |
| 专业学位点（个） | 3～5 | 3 |
| 一级学科博士点（个） | 3 | 3 |
| 科学研究经费（亿元） | 3.5 | 5.67 |
| 省级以上科研项目（项） | 600 | 777 |
| SCI等三大索引及社科索引（篇） | 750 | 1008 |
| 专利（项） | 70 | 408 |
| 国家级奖（项） | 2 | 0 |
| 省（部）级奖（项） | 40 | 18 |
| 省（部）级重点实验室、工程技术研发中心（个） | 6～7 | 8 |
| 省级重点学科（个） | 4～5 | 6 |
| 省级人文社科基地（个） | 2～3 | 3 |
| 省级学位与研究生教改课题（项） | 4～5 | 13 |
| 省级研究生示范课程（门） | 1～3 | 9 |
| 省级研究生联合培养基地（个） | 2～3 | 5 |
| 省级优秀硕士学位论文（篇） | 3～5 | 5 |

注：规划指标和“十二五”规划目标参见学校十二五事业发展规划和专项规划中文本和附表内容。

## （三）特色与优势

学校紧扣国家海洋发展战略，瞄准国际科技前沿，围绕水产、食品科学与工程和海洋科学等特色优势学科，突破了水产经济动物良种培育及高效健康养殖、珍珠优良品种培育及高值化加工、水产蛋白高值化加工利用、水产品质量安全监测和海洋环境立体监测灾害预警与生态修复等关键技术，实现了南海渔业资源数据化和金枪鱼探捕国产化，推动了湛江地区对虾产业种苗产量等七个方面位居全国第一，促进了珍珠培育与加工产业形成特色产业链，带动了区域水产品高值化加工业水平的整体提升，建立了多种水产品的HACCP质量管理体系，形成了基于海洋遥感与信息技术平台的海岸带综合管理及海岛保护开发支撑体系。

在现代农业技术、海洋生态环境保护、海洋化学、海洋工程、海洋经济与管理、海洋文化、海洋法等领域开展特色研究，逐步建立较为完善的海洋学科研究体系。

## （四）差距与不足

“十二五”期间，我校学科和科研工作取得了长足发展，但与国内同类一流大学相比，我校在人才队伍、科研平台、科研水平、科技成果、人才培养等方面显现出较大差距与不足：

1、学科整体实力和水平有待进一步提高

国内领先的学科偏少，学科结构和资源配置还不尽合理，学科、科研和人事等管理体制和运行机制还需完善，高水平大学建设学科需要加强建设，支撑学科和基础学科需要相应地发展，学校学科整体实力有待进一步提升。

2、缺乏高水平创新型拔尖人才和创新团队

学校只有“珠江学者”3人，缺少在国内外同行中有较高知名度和影响力的领军人才，尚未形成一批以高水平学科带头人领衔，以教授、博士为主体的具有强大科技竞争力的创新团队。

3、缺少支撑学科快速发展的高水平科研平台

特色优势学科在获得“博士授权点”后继续发展的过程中遇到瓶颈，除3个广东省重点实验室和5个广东省工程技术研究中心外，国家层面的重点科研平台仍未获得突破。

4、主持涉海关键技术的国家级重大项目少

只是参与了国家级重大项目的研究，缺少主持高级别高质量的科研项目，尚未有效地推动学校科研整体水平的大幅提高，一定程度上放缓了学校向高水平大学前进的脚步。

5、产生重大经济社会效益的标志性创新成果少

与科研经费的高速增长相比，近年来我校的科技成果产出相对较少，科研成果的总结、凝练与提升仍略显不足，缺少在国内有重大影响的标志性成果，未实现主持国家级科技奖励零的突破，在国际主流刊物发表高水平论文较少，服务国家和地方的能力还需不断提升。

6、研究生培养规模与高水平大学建设目标不相符

研究生特别是博士研究生的招生指标偏少，每年培养博士数量10人左右，硕士200人左右，研究生规模较小，尚未产生高水平人才培养标志性成果，培养高层次人才能力尚待加强。

# 二、“十三五”期间面临的机遇与挑战

## （一）机遇

海洋越来越受重视，国家“十三五”规划首次将海洋发展独列成章，详述积极拓展蓝色经济空间，坚持陆海统筹，壮大海洋经济，科学开发海洋资源，保护海洋生态环境，维护海洋权益，建设海洋强国；广东省“十三五”规划也提出，构建现代海洋产业体系，提升海洋空间资源开发利用水平，建设海洋经济强省；加快建设珠三角海洋经济优化发展区和粤东、粤西海洋经济重点发展区；加强海洋综合管理，创新海洋资源开发管理方式。广东省实施高水平大学建设，力争用5~10年时间，建成若干所具有较高水平和影响力的大学，培育一批在全国乃至全世界占有一席之地的特色重点学科。我校水产学科和海洋科学学科被列入高水平大学重点学科建设范围，学校迎来前所未有的发展机遇。

## （二）挑战

国内以发展海洋科技或海洋特色的高校越来越多，除中国海洋大学、大连海事大学等海洋（海事）大学外，近年来，大连海洋大学、浙江海洋大学、海南热带海洋学院先后更名，浙江大学、中山大学等近10所重点高校分别成立海洋学院，还有筹建中的江苏海洋大学、福建海洋学院等，我校面临的海洋科技与人才的竞争日趋激烈。而由于地理位置偏远，我校引进高端人才、信息获取、扩大对外交流和研究生招生等方面都比较困难，这些都是我们面临的严峻挑战。

# 三、指导思想

紧紧围绕我校海洋和水产特色鲜明、多学科协调发展的高水平海洋大学的建设目标，以学科建设为龙头，以师资队伍建设为关键，以科技创新为驱动，以人才培养为根本，坚持做精优势学科、拓宽特色学科、向海发展其他学科的原则，重点发展水产、海洋科学、食品科学与工程3个博士授权一级学科，加快发展船舶与海洋工程1个特色一级学科，支持发展自主设置的一批涉海二级学科或学科方向，构建“3+1+N”大海洋学科体系，带动其他学科协调发展，加快向综合型高水平海洋大学转型升级。

# 四、目标与任务

## （一）总体目标

建设并完善“3+1+N”大海洋学科体系，学科整体实力得到明显提升；主持重大科研项目，形成标志性成果，科学研究取得重大突破；研究生教育综合改革深入推进，研究生质量支撑和保障体系完善，研究生培养质量得到提高。

## （二）具体目标

水产、食品科学与工程、海洋科学3个学科进入第五轮全国学科评估中同类学科排名前列，并成为广东省攀峰重点学科；畜牧学、作物学等重点学科评估排名有较大进步，并形成对广东省高水平大学强有力支撑；应用经济学、船舶与海洋工程等学科成为新增广东省重点学科；部分涉海学科在某个或几个研究领域进入全国同类院校前列。新增一级学科博士点1～3个、一级学科硕士点3～5个、专业学位硕士授权类别1～3个。

主持国家级科研项目100项以上，其中重大科研项目6项以上；主持省部级科研项目960项。科研经费总额达8亿元以上。获得省部级科技奖励20项以上，国家级科技成果奖励1项，国家发明专利160项以上。新增国家级科研平台1~2个，省部级重点实验室、工程中心3～5个、人文社科研究基地1～2个。

表2  广东海洋大学重点学科建设目标

| 一级学科名称 | 全国第4轮学科评估 | 全国第5轮学科评估 | 广东省第10轮重点学科 | 广东省第11轮重点学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水产 | 前5名 | 前3名或前10% | 攀峰重点学科 | 攀峰重点学科 |
| 食品科学与工程 | 同类院校前3名或前10% | 同类院校前3名或前10% | 攀峰重点学科 | 攀峰重点学科 |
| 海洋科学 | 前10名 | 前3名或前10% | 优势重点学科 | 攀峰重点学科 |
| 应用经济学 |  |  | 特色重点学科 | 优势重点学科 |
| 畜牧学 |  |  | 特色重点学科 | 优势重点学科 |
| 机械工程 |  |  | 特色重点学科 | 优势重点学科 |
| 作物学 |  |  | 特色重点学科 | 优势重点学科 |
| 船舶与海洋工程 |  |  |  | 特色重点学科 |

在校研究生规模达1200人，其中全日制硕士生800人，博士生50人，留学研究生100人。具有硕士研究生指导资格的教师达到350人，博士研究生指导资格的教师达到60人。获批省级学位与研究生教改课题25～30项，新增省级研究生示范课程15～20门，建设省级研究生联合培养基地6～8个。

## （三）主要任务

1、建设特色鲜明的“3+1+N”大海洋学科体系

重点发展水产、海洋科学、食品科学与工程3个博士授权一级学科，完成高水平大学重点建设学科项目的目标和任务，3个学科在全国第五轮学科评估中位于同类学科排名前列。

加快发展船舶与海洋工程学科1个特色一级学科，其中海洋工程学院重点发展船舶与海洋结构物设计制造二级学科，航海学院重点发展轮机工程二级学科，电子与信息工程学院重点发展水声工程二级学科。

支持发展自主设置的一批涉海二级学科或学科方向，加快建设海洋资源与环境二级学科；支持海洋科学、水产、计算机科学与技术等学科自主设置海洋技术、水生动物医学、水产动物营养与饲料学、海洋信息与数字技术、港口海岸及近海工程等涉海二级学科或研究方向；支持应用经济学、工商管理、法学、政治学、体育学等学科培育发展海洋经济学、海洋管理、海洋法、海洋政治、海洋文化、滨海休闲体育等二级学科或研究方向。

以高水平大学重点学科建设项目为引领，以推进学科交叉、加强学科整合为着力点，巩固拓展作物学、畜牧学、机械工程等传统优势特色学科；大力支持多学科联合攻关、跨学科融合创新，带动计算机科学与技术、信息与通信工程、大气科学、动力工程及工程热物理、交通运输工程、数学、化学、生物学、园艺学等学科发展；积极扶持应用经济学、工商管理、马克思主义理论、政治学、法学、中国语言文学、外国语言文学、音乐与舞蹈学等人文社科和艺术学科发展，促进学科间的均衡和协调发展。

表3  广东海洋大学海洋类学科体系一览表

| 一级学科 | 二级学科 | 本科专业 | 博士（硕士）专业 | 支撑学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋科学 | 物理海洋学、 海洋化学、 海洋生物学、 海洋地质 | 海洋科学、海洋技术、生物技术、大气科学、海洋资源与环境 *遥感科学与技术 *应用气象学 | 物理海洋学、 海洋化学、 海洋生物学、 海洋资源与环境 *海洋技术 | 生物学、数学、 物理学、化学、 计算机科学与技术 |
| 水产 | 水产养殖、 捕捞学、 渔业资源 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水生动物医学、生物科学 | 水产养殖、 捕捞学、 渔业资源 *水生动物医学 *水产动物营养与饲料学 渔业（农业硕士） | 生物学、畜牧学 |
| 食品科学与工程 | 食品科学、 水产品加工及贮藏工程、 农产品加工及贮藏工程 | 食品科学与工程、 食品质量与安全、 生物工程 | 食品科学与工程 食品工程（工程硕士） 食品加工与安全（农业硕士） | 化学、生物学、畜牧学、作物学 |
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、水声工程 | 船舶与海洋工程、 轮机工程、 港口航道与海岸工程、 工程管理、 *海洋工程与技术、 *海洋资源开发技术 | *船舶与海洋工程 | 机械工程、 交通运输工程、数学、 计算机科学与技术 |

注：带“*”号为拟增设专业

2、全面实施引才纳贤和团队培养计划

克服粤西地区引进人才的区位劣势，引进和培育一批在国内外有重要影响的著名学者，“千百十人才培养工程”国家级人才培养对象、“珠江学者”特聘教授、“长江学者”奖励计划特聘教授，以及在国内外有较大影响、学术造谐高深的学术（科）带头人。充分发挥高层次人才在学科建设、人才培养、科学研究、成果产出等方面的引领作用。

实施科研创新团队培育计划。加强对经济和社会发展具有全局性、前瞻性、战略性意义等重大课题的研究，以问题研究为导向，通过研究和解决重大理论问题和现实问题，培育若干个在国内外有重要影响的高水平科研创新团队，推进科研创新团队在组织形式、制度设计、研究方式和方法方面的创新，充分发挥科研创新团队在科学研究中的示范和带动作用。

3、努力实施平台提升和建设计划

以广东省建设高水平大学战略部署为契机，一方面围绕优势学科领域的重大战略需求，着力加大已有科研平台的投入，总体规划、合理布局、重点建设，对现有平台进行提升,力争国家级科研平台的突破；围绕国家重大战略需求，与国内一流大学、研究机构建立新机制的创新联合实验室，开展实质性、高水平的科研与人才培养合作，打造一流的学术高地和学科高峰。另一方面，要整合现有平台，合理配置资源，扩大开放，建设特色突出、优势明显、开放共享的平台体系，建设好若干公共研究服务平台。建设好广东海洋大学深圳研究院，将广东海洋大学深圳研究院建成以市场需求为导向、企业化模式运行、集产品研发及成果转化于一体的新型研发机构。

4、持续推进自主创新能力提升

科学分析总结2014-2016年“创新强校工程”建设工作，统筹规划并持续推进“十三五”自主创新能力提升，一方面加强基础研究投入力度，瞄准科技前沿，凝炼一批具有创新性和显示度的科研方向，围绕3个博士点学科，构筑我校的学术高地，提高我校承接高水平、重大、重点项目的能力；一方面对接国家海洋战略和地方经济发展需求，开展海洋产业科技进步和转型升级中共性技术、关键技术和配套技术的研究，通过顶层设计和跨学科组织，加强科研战略研究，突破原有学科界限，推进学科交叉与融合，培育新的科研增长点。

5、加强标志性成果培育和知识产权产出

整合我校近年积累的科研成果，一方面对现有成果进一步补充完善和提升，以产业链为纽带，促进水产、食品、海洋等特色领域的科研成果转化，使知识创新与知识运用紧密结合。另一方面，通过优势学科科研高地的建设，进行学科交叉融合，培育我校的标志性成果。切实提高科技成果的显示度，冲击国家级科技奖项；以知识产权产出为抓手，推动技术入股、知识分红等模式的成果转化，引导科研人员重视知识产权的申请与获得，形成一批具有知识产权的原创性成果。

6、增强服务地方社会经济的能力

结合国家关于深化体制机制改革，加快实施创新驱动发展战略，大力开展横向合作研究，增强为地方经济建设和社会发展直接服务的能力，围绕地方经济建设、社会发展的重大决策问题和关键技术为突破口，提高科技成果的转化率，开辟我校独具优势的科技产业和科技应用领域，围绕湛江、珠海、阳江、防城港等几个地区，重点打造若干高新技术产业园区，通过做实、做大和做强产业园区，增强我校的社会服务能力。

7、深化协同创新和学术交流合作

加大对学术交流的政策支持和经费投入力度，以长远的眼光、开放的视野积极扩大开放交流、寻求战略合作、参与国际竞争、提高国际对话能力，一方面立足优势学科和地域位置，与南中国海区域科研单位精诚合作、共同进步，扩大我校在南海区域科研方向的影响力；一方面加强与国内外专家学者的交流沟通、互聘互教，提供国际化的交流平台，营造浓郁的学术氛围，逐步提升学校各学术方向的认可度和学术地位。

8、大力提高研究生培养质量

“十三五”时期，改革和创新人才培养机制和培养模式，大力实施人才培养质量工程，进一步突出研究生教育在学科建设和发展中的重要作用。继续按照分类型指导，分层次建设的思路推进，按照国家有关建设标准的要求，建设一批示范课程和联合培养研究生示范基地，以培养创新型拔尖人才和应用型专业硕士为目标，取得一批有重要影响的教学改革成果，创建高水平研究生教育，培养创新意识强、务实进取的研究生。

# 五、重点建设项目

## （一）高水平大学重点学科建设项目

瞄准国际学术前沿以及国家和广东的海洋战略需求，以“基于南海现代渔业可持续发展的水产学科建设”、“面向南海海洋变化与灾害预警的海洋科学学科建设”两个广东省高水平大学重点学科建设项目和学校“具有海洋水产特色的高水平食品科学与工程学科建设”三个高水平大学重点学科建设项目的实施为抓手，通过构建“高水平重点学科、高端创新平台、高层次领军人才及团队”三位一体的学科建设运行机制，引进和培养具有一批国际视野的高层次人才，凝聚高水平科研创新团队，选择若干学科交叉领域进行重点突破，产出一批具有影响力的学术成果。带动学校学科建设水平全面提升。

经过“十三五”期间的建设，到2017年，水产、海洋科学、食品科学与工程三个学科在提升科研层次和水平、创造高水平成果、推进高新技术产业化上取得突破，部分学科研究方向达到国际先进水平；到2020年，上述三个学科实现重点学科建设总体目标，汇聚人才、资金和政策资源的能力明显增强，创新平台建设取得实效，人才培养质量和科技创新能力不断提升，服务创新驱动发展战略效果显著，水产、海洋科学学科的排名进入全国学科评估排名前三名或前10%，食品科学与工程学科力争在全国学科评估中位于海洋水产同类高校前三名或前10%。

## （二）海洋学科体系调整与完善项目

按照有利于加强特色鲜明的海洋类学科体系建设、优化海洋类学位授权点布局的原则，整合全校资源，进行院、系、学科、专业优化调整，为完善大海洋学科体系破除一些制约重点学科发展的体制机制障碍，构建具有较强创新能力和服务能力的海洋学科体系，进一步突显我校的海洋水产的办学特色。院系调整后，各学院围绕学科前沿和国际、国内需求，在主要服务行业领域、国内外同类研究机构、院校等开展学科与专业建设调查和研究，并在调查研究的基础上，组织学科专业骨干进行研讨，进一步凝练学科方向，达成共识，确定学科与专业建设目标，完成学科与专业建设发展规划。

以海洋水产类优势学科群的特色发展带动多学科的协调发展，全面提升学校学科发展的整体水平。重点建设船舶与海洋工程学科，加快海洋化学、海洋地质、海洋资源与环境、海洋技术、海洋经济学、海洋管理、海洋法、海洋政治、海洋文化等学科（领域）的建设。各学院以规划为指导，凝练方向特色，引进高层次人才，组建高水平创新团队，打造国家级和省级科研平台，承接高端项目，注重产学研结合和成果转化，服务地方经济发展。

经调整和建设，成立海洋工程学院、化学与环境学院、电子与信息工程学院等学院，大海洋学科体系构建完成；将东海岛海洋生物研究基地等资源收归相应学院，解决学院、基地、中心等管理的两张皮问题，强化学科资源的聚集效应；海洋学科体系全面协调发展，学校学科发展的整体水平全面提升，办学特色进一步突显。

至2017年，在广东省第十轮重点学科遴选中，水产、食品科学与工程争取成为攀峰重点学科，海洋科学成为优势重点学科，应用经济学、畜牧学、机械工程、作物学成为特色重点学科。至2020年，在广东省第十一轮重点学科遴选中，水产、食品科学与工程、海洋科学争取成为攀峰重点学科，应用经济学、畜牧学、机械工程、作物学成为优势重点学科，船舶与海洋工程成为特色重点学科。

## （三）学位点调整和培育项目

为适应我校高水平大学建设的需要，按照“服务需要、强化特色、优化结构、协调发展”的思路，对我校现有学位点进行调整增列，新增1～3个一级学科博士点、一级学科硕士学位授权点增至到10～12个，专业学位硕士授权点达到4～6个。

根据国家新增学位授权点审核办法和我校实际情况，组织作物学、畜牧学、应用经济学等申报一级学科博士授权点，组织机械制造及其自动化、马克思主义中国化二级学科硕士点申报一级学科硕士授权点，申请增列生物学、大气科学、生物工程、园艺学、风景园林学、船舶与海洋工程、动力工程及工程热物理、数学、信息与通信工程、化学、环境科学与工程、交通运输工程、政治学、法学、中国语言文学等一级学科硕士点。根据学位点动态调整办法，组织将行政管理二级学科学术学位点调整为工商管理一级学科学位点。

申请增列工程硕士目录下船舶与海洋工程、动力工程、计算机技术、软件工程、控制工程、电子与通信工程、环境工程、制药工程、交通运输工程等领域，申请增列风景园林硕士、法律硕士、翻译硕士、汉语国际教育硕士、社会工作硕士、体育硕士等专业学位硕士点。

至2018年，争取新增作物学、畜牧学等一级学科博士点，新增机械工程、马克思主义理论、船舶与海洋工程等一级学科硕士点，将行政管理二级学科学术学位点调整为工商管理一级学科学位点，增列工程硕士目录下船舶与海洋工程、动力工程、环境工程等领域和艺术硕士目录下艺术设计等领域，增列风景园林硕士等专业学位硕士点。至2020年，争取新增应用经济学一级学科博士点，一级学科硕士点达到12个，专业学位硕士授权点达到4～6个。

## （四）国家级创新科研平台建设项目

力争把广东省近海海洋变化与灾害预警重点实验室、南海现代渔业工程技术中心、海洋食品学实验教学示范中心等省级平台建设成为国家级平台。

通过重点投入、科学建设，实现省级重点平台向国家级工程技术研究中心、教育部重点实验室、工程技术研究中心平台的跃升，市厅级平台向省级重点实验室、工程技术研究中心、国际合作平台的梯次提升。

至2018年，新增省（部）级以上重点实验室、工程中心2～3个。至2020年，新增国家级科研平台1～2个；省部级重点实验室、工程中心3～5个。

## （五）科学研究高地建设项目

经过建设，形成有广东海洋大学“品牌效应”的水产、食品科学与工程和海洋科学三大技术体系，相关研究领域处于国内领先水平。

对接国家海洋战略和地方经济发展需求，凝练一批重点研究方向；瞄准海洋和水产领域学术前沿，开展海洋产业科技进步和转型升级中共性技术、关键技术和配套技术的研究，承接一批有影响的重大科研项目；聚焦重要目标，开展重点攻关，突破一批关键技术，培育我校科技新的增长点。

凝练一批重点研究方向。三个高水平大学重点学科建设项目将有效衔接在“陆基工业化养殖平台构建及其水产健康养殖关键技术研究与示范”“水产蛋白加工利用关键技术问题研究”和 “陆架边缘海生物地球化学与物理过程耦合研究”等方面研究中已取得的工作基础，深入对接国家海洋战略和地方经济发展需求，进一步凝练科研主攻方向，突破南海水生经济动物遗传育种与种苗繁育、南海水生经济动物健康养殖、南海渔业资源保护与可持续利用、水产品贮藏与加工、海洋生物活性物质研究与开发、水产食品质量与安全、海洋对气候变化的响应及其生态环境效应、海洋环境变化与灾害预警等重点研究方向中的若干关键技术。学校将整合优化相关学科资源，加快交叉领域和方向的渗透融合，加快东盟研究院和广东海洋大学深圳研究院建设，聚焦重要目标，开展重点攻关，培育科技新增长点。

承担一批重大科研项目。实施重大科研项目培育计划，创新科研体制，加强科研组织，加强海洋产业科技进步和转型升级中共性技术、关键技术和配套技术等方面的研究，在国家自然科学基金重大重点项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划和省部级重大科研专项中承接一批有影响力的重大科研项目。

至2018年，承担国家和省级以上重大科研项目8项，取得省级以上重大成果10项，在水产、食品科学与工程和海洋科学等特色研究领域在省内保持领先优势。拥有自主知识产权的南方水产养殖与加工技术体系，建立6～10个转化示范基地，转化科技成果20项，获得授权发明专利100项，产生经济效益200亿元。

至2020年，承担国家和省级以上重大科研项目15项，科研经费总额突破8亿元；解决海洋产业发展中关键问题，推动海洋产业转型升级。培育新型研发机构3家、科技型企业10家，转化科技成果50项，获得授权发明专利160项以上，产生社会经济效益500亿元。水产、食品科学与工程和海洋科学等特色研究领域在国内保持领先水平。

## （六）国家级科技成果培育项目

获得国家级科技奖励1项。

实施重大科研成果培育计划，在深入整合重点研究方向现有科研成果的同时，不断发掘创新点和突破点，实现科学融合、有效提升，在南海经济动物工程化养殖技术集成与示范、南海深远海渔业资源调查与开发研究、珍珠培育与加工、海洋生物资源综合利用研究、海洋气候环境变化监测与预警研究等领域形成鲜明的科研特色。

突破南海深远海渔业资源监测与评估技术、海洋生物活性物质开发与利用技术、海洋环境灾害预警与生态修复技术、墨吉对虾良种培育技术、海水鱼离岸工厂化养殖技术、大珠母贝全人工养殖及规模化育珠技术等一批产业升级关键技术，在海洋生物医药、渔业资源、海洋环境、振兴南珠、良种培育、健康养殖等特色优势方向取得一批自主知识产权，形成标志性创新成果。

至2018年，获得省（部）级科技奖励15项。至2020年，获得国家级科技奖励1项，省（部）级科技奖励20项。

## （七）研究生培养质量提升项目

学位点评估合格，研究生取得高水平成果。深化研究生招生、培养模式改革，建立与培养目标相适应的招生选拔制度，构建以研究生成长成才为中心的培养机制。完善以科学研究为主导的导师负责制和资助制，将研究生培养质量纳入导师的考核评价体系。加强研究生示范课程建设，建立优质教学资源共享体系，调动研究生理论学习、科研创新和社会实践的积极性，全面提高研究生培养质量，促进研究生教育持续健康发展。

至2018年，研究生规模达到1000人，获批省级学位与研究生教改课题15～18项，新增省级研究生示范课程9～12门，建设省级研究生联合培养基地4～6个。至2020年，获批推免资格，研究生规模达到1200人，获批省级学位与研究生教改课题25～30项，新增省级研究生示范课程15～20门，建设省级研究生联合培养基地6～8个。研究生教育取得标志性成果。

# 六、保障措施

## （一）加强组织领导，推进机制创新

加强对学科与科研建设工作的组织领导，及时协调解决学科建设中的问题。强化重点学科管理，进一步完善科学研究、队伍建设、平台建设、研究生教育等管理制度。为学科发展营造氛围、创造条件。要不断加强学科与科研建设工作管理创新，积极制定和完善有利于发挥优势与特色，有利于整合资源、汇聚队伍，有利于激发原始创新的政策和措施，为学科与科研建设工作提供良好的外部发展环境。

## （二）加大经费投入，构筑学科平台

以规划为导向，统筹学校人力资源、空间资源、物质资源、经费资源的配置，设立学科建设专项经费，加大对重点学科的支持力度，通过各种渠道，力争获得国家和地方财政的支持，确保学科建设经费逐年递增。大力加强省（厅）级重点实验室、工程研究中心和人文社科重点研究基地等学科平台建设。确保建设任务的顺利实施。学校财政预算要为规划纲要的实施提供有力的资金保障。结合学校未来五年重点建设工程，明确经费主要投入方向。加强重大项目的审计和监督，提高资金使用效益。

## （三）培育领军人才，打造创新团队

坚持学科建设以人为本的思想，根据学科建设与发展的需要，进一步调整学科队伍结构，制定科学合理的人才引进和培养规划，抓住引进、培养、使用三个环节，打破常规高规格引进与培养人才力度（特别是高学历、高层次人才），采取有效措施，逐步形成一批规模适度、结构合理的学科梯队群。同时加快人才结构调整，合理配置人才资源，结合不同类别学科专业建设的需要及队伍现状，实现人尽其才、才尽其用、用之显力；建立有利于调动人才积极性的分配、激励机制。

## （四）强化过程管理，完善绩效评估

建立规划制订、目标分解、预算分配、检查评估、阶段修订的组织体系，按年度、分项目、有步骤地组织实施，确保完成规划目标。围绕学校总体规划，制定年度计划。制定落实重大计划和工程以及改革试点项目的实施方案。确定各职能部门、各学院规划实施负责人，动员全校师生参与，落实规划目标和任务。加强宣传发动，强化师生员工对学校发展规划的认同，凝聚人心，形成合力。分解落实指标任务，并纳入到年度考核指标体系，将规划目标的完成情况作为各级领导班子和干部考核的重要依据。加强对规划执行情况的评估检查，把握规划实施情况，及时修订政策措施，确保学校规划顺利实施。

# 七、附表

广东海洋大学“十三五”学科与科研建设规划主要目标简表

| 类别 | 指 标 | 2015年 | 2018年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 平台 | 一级学科博士点（个） | 3 | 4~5（新增1~2） | 4~6（新增1~3） |
|  | 一级学科硕士点（个） | 7 | 9（新增2） | 10~12（新增3~5） |
|  | 专业学位点（个） | 3 | 4（新增1） | 4~6（新增1~3） |
|  | 省级重点学科（个） | 6 | 7（新增1） | 8（新增2） |
| 科学 研究 | 科学研究经费（亿元） | 5.67 | 6（新增） | ≧8（新增） |
|  | 省级以上科研项目（项） | 777 | 820（新增300） | 960（新增500） |
|  | SCI等三大索引及社科索引（篇） | 1008 | 840 | 1400 |
|  | 专利（项） | 408 | 300 | 500 |
|  | 国家级奖（项） | 0 | 0 | 1（新增） |
|  | 省（部）级奖（项） | 18 | 15（新增） | 20（新增） |
| 科研 平台 | 省（部）级以上重点实验室、工程技术研发中心（个） | 8 | 新增2~3 | 新增3~5 |
|  | 省级人文社科基地（个） | 3 | 新增1 | 新增1~2 |
| 研究生 培养 | 省级学位与研究生教改课题（项） | 13 | 15～18（新增） | 25～30（新增） |
|  | 省级研究生示范课程（门） | 9 | 9～12（新增） | 15～20（新增） |
|  | 省级研究生联合培养基地（个） | 5 | 4～6（新增） | 6～8（新增） |